



**PLAN DE TRAVAIL 2022 - 2023**

Projet de Gestion durable des terres et des écosystèmes des zones semi-arides du nord du Togo (PGDTE)

Entre

Le Gouvernement de la République Togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Total resources required 1 459 620 **$**

Total allocated resources: 1 459 620 **$**

* Regular 1 459 620 **$**
* Other: 0

Période de programmation : 12 Mois

Atlas Project Number: 00115037

**Description**

Les actions du projet dans quatre paysages forestiers permettront collectivement de restaurer 22 000 ha de zones forestières fortement dégradées, 20 000 ha de terres cultivées fortement dégradées et 17 000 ha de pâturages fortement dégradés, de promouvoir la gestion durable de 37 000 ha de terres agro-sylvo-pastorales, y compris les corridors écologiques (soit environ 2,5 % de la superficie totale dégradée du Togo), et de contribuer à une meilleure gestion des aires protégées (210 450 ha au total). L’objectif du projet sera atteint par la mise en œuvre de quatre composantes : (i) La composante 1 permettra de combler les insuffisances des cadres stratégiques et les lacunes en matière de capacités au niveau national. Les conditions favorables à une gestion durable des ressources foncières et forestières ainsi qu’à la préservation de la diversité biologique seront renforcées, et des mesures seront prises pour la transposition des interventions efficaces à plus grande échelle. En outre, des processus participatifs tenant compte du genre pour l’aménagement du territoire dans les paysages environnants, y compris pour la conservation des habitats et des corridors, contribueront à mobiliser les parties prenantes (en particulier les femmes et les filles) et à améliorer la gestion des aires protégées, (ii) La composante 2 réduira les pressions grâce à la GDF/GDT et à la restauration des écosystèmes, notamment des zones agroforestières, agricoles et de pâturage ; (iii) Lae composante 3 renforcera la capacité de création de revenus durables sur le plan environnemental dans les zones cibles recensées dans le cadre de la composante 2 grâce à des activités basées sur la nature et offrant un fort potentiel d’amélioration du développement économique résilient des femmes, notamment en améliorant les chaînes de valeur des produits agricoles et agroforestiers afin de préserver les moyens d’existence locaux ; (iv) La composante 4 permettra la réalisation d’actions liées à l’égalité entre les femmes et les hommes, la prise en compte des enseignements et la gestion des connaissances afin d’assurer un large éventail de retombées positives pour le projet. Le Plan National de Développement (PND 2018-2022), document cadre de toutes les actions de développement du pays, accorde une place de choix aux questions de réduction des risques de catastrophes, à travers son axe stratégique 3 « Consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion ».

**Approuvé par le MERF:** Katari FOLI BAZI

Total resources required $ 540,000

Total allocated resources: $ 540,000

* Regular \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Other:
  + Donor $ 540,000
  + Donor \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Government $ 100,000

Unfunded budget: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

In-kind Contributions $ 100,000

Total resources required $ 540,000

Total allocated resources: $ 540,000

* Regular \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Other:
  + Donor $ 540,000
  + Donor \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Government $ 100,000

Unfunded budget: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

In-kind Contributions $ 100,000

Total resources required $ 540,000

Total allocated resources: $ 540,000

* Regular \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Other:
  + Donor $ 540,000
  + Donor \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Government $ 100,000

Unfunded budget: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

In-kind Contributions $ 100,000

Ministre de l’environnement et des ressources forestières

**Approuvé par le PNUD :** Mme Seynabou DIAW BA

Total resources required $ 540,000

Total allocated resources: $ 540,000

* Regular \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Other:
  + Donor $ 540,000
  + Donor \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Government $ 100,000

Unfunded budget: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

In-kind Contributions $ 100,000

Total resources required $ 540,000

Total allocated resources: $ 540,000

* Regular \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Other:
  + Donor $ 540,000
  + Donor \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Government $ 100,000

Unfunded budget: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

In-kind Contributions $ 100,000

Total resources required $ 540,000

Total allocated resources: $ 540,000

* Regular \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Other:
  + Donor $ 540,000
  + Donor \_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + Government $ 100,000

Unfunded budget: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

In-kind Contributions $ 100,000

Représentant Résident du PNUD a.i.

## PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2022-2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produit des composantes attendus et indicateurs** | | | **Activité** | **2022** | | | **2023** | | | | **CODE** | **Planification budgétaire** | | | | | | |
| **T4** | | | **T1** | **T2** | **T3** | **T4** | **Source de financement** | | **Description budgétaire** | **Montant 2022 en $** |  |  | **Montant 2023 en $** |
|  |  |
| **Composante 1 : Cadres et capacités favorables à la mise en œuvre de la neutralité en matière de dégradation des terres et à la préservation de la  biodiversité** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produit 1.1:Examen des politiques afin d’identifier les lacunes, les faiblesses et les points forts, et élaboration des lignes directrices correspondantes, afin de permettre une planification fondée sur des données spatiales et une gestion durable des terres, en tenant compte des considérations relatives à la neutralité en matière de dégradation des terres et à la préservation de la biodiversité  Indicateur 1.1.1: Nombre de modifications apportées aux politiques et aux plans locaux suite à des  recommandations faites par le projet et aux notes d’orientation du projet | | | Recruter un consultant national pour réaliser le diagnostic du cadre politique existant en matière de gestion durable des terres et des forêts |  | | |  |  |  |  | 71 300 | PNUD/FEM | | Consultant Local |  |  |  | 6 000 |
| 75 700 | Ateliers |  |  |  | 5 000 |
| 71 600 | Travel UGP |  |  |  | 1 500 |
| 74 200 | Frais audiovisuels et impression |  |  |  | 2 000 |
| Réaliser une étude sur le zonage de l’aire protégée dans la zone cible du projet (cartographie) |  | | |  |  |  |  | 71 300 | PNUD/FEM | | Consultant Local |  |  |  | 15 000 |
| 75 700 | 2 Ateliers |  |  |  | 5 000 |
| 71 600 | Travel UGP |  |  |  | 1 000 |
| 74200 | Frais audiovisuels et impression |  |  |  | 1 000 |
| Réaliser 6 concertations avec les communautés pour échanger et élaborer les recommandations de suivi sur la base de la cartographie |  | | |  |  |  |  | 75 700 | PNUD/FEM | | 6 Ateliers |  |  |  | 6 000 |
| 71 600 | Travel UGP |  |  |  | 1 000 |
| 74 200 | Frais audiovisuels et impression |  |  |  | 2 000 |
| Recruter un consultant international et un consultant national pour développer une base de données SIG sur l'utilisation des terres |  | | |  |  |  |  | 71 200 | PNUD/FEM | | Consultant international |  |  |  | 20 000 |
| 71 300 | Consultant Local |  |  |  | 12 000 |
| 75 700 | Ateliers |  |  |  | 5 000 |
| 71 600 | Travel UGP |  |  |  | 1 500 |
| 74 200 | Frais audiovisuels et impression |  |  |  | 2 000 |
| Produit 1.2: Plans d’action régionaux de gestion des terres pour les régions des Savanes et de la Kara, basés sur des consultations communautaires, inclusives et tenant compte des dimensions de genre sur l’utilisation des terres, la préservation de la  biodiversité et la gestion des aires protégées.  Indicateur 1.2.1.: Nombre d’hectares couverts par des plans de gestion durable des terres et des forêts  participatifs et tenant compte de la problématique femmes/hommes qui : 1) passent par les étapes d’élaboration et d’approbation ; 2) sont mis en œuvre par des institutions compétentes et coordonnées ; 3) font l’objet d’une véritable procédure de suivi et d’évaluation reposant sur des données scientifiques dans les préfectures ciblées du  nord du Togo. | | | Recruter un consultant (facilitateur) pour réaliser ou faciliter la concertation sur la participation effective des femmes et des jeunes à la planification générale et à la mise en œuvre des projets de développement de la gestion durable des terres et des forêts |  | | |  |  |  |  | 71 300 | PNUD/FEM | | Consultant Local |  |  |  | 10 000 |
| 75 700 | 6 Ateliers de concertations |  |  |  | 6 000 |
| 71 600 | PNUD/FEM | | Travel UGP |  |  |  | 1 000 |
| 74 200 | PNUD/FEM | | Frais audiovisuels et impression |  |  |  | 1 500 |
| Organiser des concertations avec les communautés locales sur les questions locales liées à l’utilisation des terres, à la préservation de la biodiversité et à la gestion des aires protégées |  | | |  |  |  |  | 75 700 | PNUD/FEM | | 6 Ateliers de concertations |  |  |  | 6 000 |
| 71 600 | PNUD/FEM | | Travel UGP |  |  |  | 1 000 |
| 74 200 | PNUD/FEM | | Frais audiovisuels et impression |  |  |  | 1 500 |
| Produit 1.5:Formation et outils fournis au personnel du Ministère de l’environnement et des ressources forestières, de l’Office de développement et d’exploitation des forêts (ODEF) et de l’Agence de gestion de l’environnement (ANGE), aux comités régionaux de gestion des terres et à d’autres parties prenantes ciblées pour mettre en œuvre des processus de planification, de gestion et de suivi pertinents pour la réalisation de la neutralité en matière de dégradation des terres, l’amélioration de la gestion des aires protégées et la préservation de la biodiversité.   Indicateur 1.5.1.: Nombre d’hommes et de femmes dans les localités ciblées ayant la capacité de mettre en œuvre des plans d’utilisation des terres grâce  aux formations et aux services de vulgarisation reçus. | | | Recruter un bureau d'étude pour former les cadres et d’autres parties prenants ciblées à la mise en œuvre des plans de développement locaux, des plans de gestion des bassins versants, des processus de gestion pertinentes et des processus de suivi associés pour réaliser la neutralité en matière de dégradation des terres et la préservation de la biodiversité |  | | |  |  |  |  | 72 100 | PNUD/FEM | | Service contractuelle entreprise |  |  |  | 49 000 |
| Organiser un atelier technique de validation des appels à manifestation d'intérêts pour le recrutement des consultants |  | | |  |  |  |  | 75 700 | PNUD/FEM | | Atelier |  |  |  | 5 800 |
| Organiser un atelier technique de validation des TDRs de recrutement des consultants, |  | | |  |  |  |  | 75 700 | Atelier |  |  |  | 5 800 |
| Organiser des réunions d'évaluation des offres des marchés de consultation |  | | |  |  |  |  | 75 700 | 3 Ateliers |  |  |  | 17 400 |
| Payer le salaire des experts du projet des spécialistes en sauvegarde environnementale et genre |  | | |  |  |  |  | 71 400 | PNUD/FEM | | Service contractuel individuel | 2000 |  |  | 24 000 |
| **TOTAL COMPOSANTE 1** | | | | | | | | | | | | | | | **2 000** |  |  | **215 000** |
| **Composante 2 : Gestion durable des terres et des forêts et préservation de la biodiversité au niveau des sites** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produit 2.1:Évaluation des services écosystémiques fournis par les paysages clés des Savanes et de la Kara, à l’aide de méthodes de comptabilisation du capital naturel.  Indicateur 2.1.1: % d’augmentation des paramètres de la neutralité en matière de dégradation des terres (couverture des terres, productivité primaire nette, taux de carbone organique dans le sol). | | | Réaliser 6 Concertations pour la mise en œuvre efficace des garanties du projet, y compris la préparation de l’EIES et des plans de gestion connexes |  | | |  |  |  |  | 71 200 | PNUD/FEM | | Consultant international |  |  |  | 25 000 |
| 75 700 | PNUD/FEM | | 6 Ateliers de concertations |  |  |  | 5 000 |
| 71 600 | PNUD/FEM | | Travel UGP |  |  |  | 1 500 |
| 74 200 | PNUD/FEM | | Frais audiovisuels et impression |  |  |  | 1 500 |
| Recruter un consultant pour réaliser la cartographie participative des services écosystémiques dans les quatre paysages du projet, y compris leur typologie, dans les régions des Savanes et de la Kara. |  | | |  |  |  |  | 71 300 | PNUD/FEM | | Consultant Local |  |  |  | 20 000 |
| 75 700 | PNUD/FEM | | Ateliers |  |  |  | 5 000 |
| 71 600 | PNUD/FEM | | Travel UGP |  |  |  | 1 500 |
| 74 200 | PNUD/FEM | | Frais audiovisuels et impression |  |  |  | 1 500 |
| Réaliser des missions d’identification des acteurs et des zones qui feront objet de reboisement, d'enrichissement… dans les régions des Savanes et de la Kara. |  | | |  |  |  |  | 72 100 | PNUD/FEM | | Services contractuels-entreprise |  |  |  | 10 000 |
| Former et équiper les communautés sur les bonnes pratiques de gestion durable des terres et des forêts |  | | |  |  |  |  | 72 100 | PNUD/FEM | | Services contractuels-entreprise |  |  |  | 50 000 |
| Acquérir des plants et réhabiliter 12000 ha de paysage dégradé ( 4500 hectares de zones forestières fortement dégradées, 4000 hectares de terres cultivées fortement dégradées et 3500 hectares de pâturages fortement dégradés) |  | | |  |  |  |  | 72 100 | PNUD/FEM | | Services contractuels-entreprise |  |  |  | 270 000 |
| Produit 2.5 : Mise en œuvre de pratiques de gestion durable des terres et des forêts dans des paysages ciblés couvrant ≧ 37 000 hectares. | | | Recruter un bureau d'étude pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles de 10 ONGs, 10 CVD, 2 UAVGAP, des associations villageoises de gestion des aires protégées et des autres organisations communautaires de gestion forestière |  | | |  |  |  |  | 72 100 | PNUD/FEM | | Services contractuels-entreprise |  |  |  | 10 000 |
| 75700 | PNUD/FEM | | Ateliers |  |  |  | 11 000 |
| 71 600 | PNUD/FEM | | Travel UGP |  |  |  | 3 500 |
| 74 200 | PNUD/FEM | | Frais audiovisuels et impression |  |  |  | 2 000 |
| Payer le salaire des experts en gestion des restaurations des terres, |  | | |  |  |  |  | 71 400 | PNUD/FEM | | Service contractuel individuel | 2 000 |  |  | 39 000 |
| **TOTAL COMPOSANTE 2** | | | | | | | | | | | | | | | **2 000** |  |  | **456 500** |
| **Composante 3 : Moyens de subsistance durables fondés sur la nature** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produit 3.2 : Analyse des chaînes de valeur pour les produits agricoles et agroforestiers prioritaires, y compris l’identification des marchés nationaux ou internationaux viables et des investisseurs.  Indicateur 3.2.1: Augmentation de la capacité  opérationnelle des unités de traitement et de  conditionnement pour cinq produits ou  filières cibles dans les paysages du projet ou à  proximité. | La cartographier et la revue des chaînes de valeur présélectionnées. | | | |  |  | |  |  |  | 71200 | | PNUD/FEM | Consultant international |  |  |  | 25 000 |
| 71300 | | PNUD/FEM | Consultant Local |  |  |  | 20 000 |
| 75700 | | PNUD/FEM | Ateliers |  |  |  | 4 000 |
| Réaliser des concertations/enquêtes au sein des communautés pour identifier/évaluer et sélectionner les préférences parmi les chaînes de valeur alternatives présélectionnées | | | |  |  | |  |  |  | 71200 | | PNUD/FEM | Consultant international |  |  |  | 15 000 |
| 71300 | | PNUD/FEM | Consultant Local |  |  |  | 25 000 |
| 75700 | | PNUD/FEM | Ateliers |  |  |  | 4 720 |
| Appuyer les communautés dans le développement et la mise en œuvre des moyens de subsistances | | | |  |  | |  |  |  | 72100 | | PNUD/FEM | Service contractuel entreprise |  |  |  | 100 000 |
| Réaliser un atelier pour sélectionner cinq chaînes de valeur prioritaires, sur la base de critères de sélection prédéterminés et en référence à des paysages spécifiques. | | | |  |  | |  |  |  | 75700 | | PNUD/FEM | Ateliers |  |  |  | 4 000 |
| Doter les coopératives en matériel de de transformation, de stockage et de conditionnement des produits agroforestiers locaux (amandes de cajou, le karité, le néré et les fruits de baobab, etc) | | | |  |  | |  |  |  | 72200 | | PNUD/FEM | Equipement et mobilier |  |  |  | 40 000 |
| Acquérir trois véhicules pour la coordination du projet | | | |  |  | |  |  |  | 72200 | | PNUD/FEM | Equipement et mobilier |  |  |  | 225 000 |
|  | | Payer le salaire des experts en sauvegarde environnementale et sociale et l’expert en genre | | |  |  | |  |  |  | 71400 | | PNUD/FEM | Service contractuel individuel | 2 000 |  |  | 43 000 |
| **TOTAL COMPOSANTE 3** | | | | | | | | | | | | | | | **2 000** |  |  | **505 720** |
| **Composante 4 : Gestion des connaissances, suivi et évaluation, et intégration des questions de genre** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produit 4.1 : Disponibilité de l’évaluation des disparités fondées sur le genre et du Plan d’action pour  l’égalité des genres ; intégration systématique des recommandations dans les activités du projet ; collecte de données de suivi désagrégées pour les indicateurs pertinents.    Indicateur 4.1: % de personnes bénéficiant directement des activités du projet par le biais de l’éducation et de l’émancipation  socioéconomique qui sont des femmes | | | Finaliser, valider en atelier et mettre en œuvre le plan d’action pour l’égalité des genres et l’inclusion sociale, élaboré au cours de la phase PPG. |  | | |  |  |  |  | 74200 | PNUD/FEM | | Frais audiovisuel et impression |  |  |  | 1 500 |
|  | | |  |  |  |  | 75700 | PNUD/FEM | | Ateliers |  |  |  | 5 000 |
| Produit 4.3 : Élaboration et mise en œuvre d’un réseau d’apprentissage et de diffusion dans chacun des paysages du projet.   Indicateur 4.3.1: Nombre de solutions et  d’enseignements tirés transformés en  produits de diffusion des connaissances | | | Elaborer et valider les rapports de performance |  | | |  |  |  |  | 74200 | PNUD/FEM | | Frais audiovisuel et impression |  |  |  | 1 500 |
| 75700 | PNUD/FEM | | Ateliers |  |  |  | 1 000 |
| Organiser des voyages d’échange entre les parties prenantes du projet et renforcer leur capacité en matière de gestion durable des terres et des forêts. |  | | |  |  |  |  | 71600 | PNUD/FEM | | Travel UGP |  |  |  | 11 000 |
| Organiser un atelier de lancement du projet. |  | | |  |  |  |  | 75700 | PNUD/FEM | | Ateliers | 8 000 |  |  | 10 000 |
| 74200 | PNUD/FEM | | Frais audiovisuel et impression |  |  |  | 4 000 |
| Produit 4.4: Suivi et évaluation effectifs au niveau du projet  Indicateur 4.4.1: Rapidité et qualité du suivi et de l’évaluation | | | Recruter un consultant international pour mettre en place une base de données sur les bonnes pratiques et les leçons apprises en matière de gestion durable des terres et des forêts |  | | |  |  |  |  | 74200 | PNUD/FEM | | Frais audiovisuel et impression |  |  |  | 1 000 |
|  | | |  |  |  |  | 75700 | PNUD/FEM | | Ateliers |  |  |  | 4 000 |
|  | | |  |  |  |  | 71200 | PNUD/FEM | | Consultant international |  |  |  | 15 000 |
| Recruter un consultant national pour élaborer la stratégie de communication pour optimiser la diffusion des techniques au sein des paysages de projet sur la base de l’identification des innovateurs et des utilisateurs précoces, entre autres. |  | | |  |  |  |  | 71300 | PNUD/FEM | | Consultant Local |  |  |  | 10 000 |
| 75700 | PNUD/FEM | | Ateliers |  |  |  | 2 000 |
| 74200 | PNUD/FEM | | Frais audiovisuel et impression |  |  |  | 2 000 |
| Organiser des suivis sur le terrain et la gestion des connaissances |  | | |  |  |  |  | 71600 | PNUD/FEM | | Déplacement |  |  |  | 8 000 |
| Payer le salaire du spécialiste genre et gestion des connaissances et suivi-évaluation |  | | |  |  |  |  | 71400 | PNUD/FEM | | Service contractuel individuel | 4 000 |  |  | 53 000 |
| **TOTAL COMPOSANTE 4** | | | | | | | | | | | | | | | **12 000** |  |  | **129 000** |
| **FRAIS DE GESTION DU PROJET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FRAIS DE GESTION DU PROJET** | | | Organiser des formations pour les membres de l'UGP (HACT, Gestion de projet, passation des marchés etc.) |  | | |  |  |  |  | 71 300 | PNUD/FEM | | Consultant Local |  |  |  | 2 500 |
| Payer le salaire du spécialiste des achats, finances et chef d'équipe, assistant administratif et financier et des trois chauffeurs |  | | |  |  |  |  | 71 400 | PNUD/FEM | | Service contrat individuel | 4 000 |  |  | 97 400 |
| Payer les frais des Missions nationales des membres de l’équipe de projet liées à la gestion du projet. |  | | |  |  |  |  | 71 600 | PNUD/FEM | | Travel UGP |  |  |  | 15 000 |
| Acquérir le matériel informatique et mobilier du Groupe de la gestion des projets. |  | | |  |  |  |  | 72 200 | PNUD/FEM | | Equipement et mobilier |  |  |  | 10 000 |
| Acquérir le matériel de communication et audio pour le personnel du Groupe de la gestion des projets |  | | |  |  |  |  | 72 400 | PNUD/FEM | | Equipement de communication et audio |  |  |  | 1 500 |
| Acquérir les fournitures de bureau et consommables pour le Groupe de la gestion des projets |  | | |  |  |  |  | 74 500 | PNUD/FEM | | Fournitures de bureau et consommables |  |  |  | 5 000 |
| **TOTAL FRAIS DE GESTION** | | | | | | | | | | | | | | | **4 000** |  |  | **131 400** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | **22 000** |  |  | **1 437 620** |
| **TOTAL GENERAL DU PTA 2022\_2023** | | | | | | | | | | | | | | | **1 459 620** | | | |