|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\Utilisateur\Desktop\blason MDBJEJ.jpg**  PAIAJ  Projet d’Appui Aux Investissements  Agricoles des Jeunes | C:\Users\Utilisateur\Desktop\PAEIJ SP 2019\phone  lg\logo BAD.png |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Termes de référence**  **Identification des besoins, des techniques et des outils de formation des jeunes primo-entrepreneurs défavorisés en rapport avec les prestations des ONGs partenaires**. | | | |
| **Dates de réalisation** | **Equipe de mission** | **Autres Participants** | **Lieux de réalisation** |
| **Départ :** 02-fév 2022  **Activités :** 03 fév au 11 fév 2022  **Retour :** 11 fév 2021 | **KOMINA Tchaa Aboume**, EME  **KLUVI Komlan**, EDCV | * **Responsables des centres de formation agricoles : 04** * **ONGs partenaires : 06** * **PFSE Maritime, Plateaux, Centrale et Kara: 04** * **Jeunes primo-entrepreneurs défavorisés : 100** | * Lomé * Dapaong * Kara * Sokodé * Atakpamé * Tsévié |

1. **Contexte et justification**

Financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Etat Togolais, le Projet d’appui aux Investissements Agricoles des Jeunes (PAIAJ) vise à contribuer à l’inclusion des jeunes défavorisés dans le tissu économique et social au Togo. Ses objectifs spécifiques sont : (i) faciliter l’insertion d’environ 620 jeunes hommes et femmes défavorisés dont le tiers composé de femmes dans les maillons des chaines de valeurs agricoles promues par le PAEIJ-SP ; ii) faciliter l’accès au financement à 530 entreprises des jeunes défavorisés appuyés, et iii) assurer une bonne gestion du projet. Le projet comprend trois (03) composantes : (i) accompagnement technique des jeunes défavorisés dont 30% de jeunes femmes pour leur insertion dans les maillons et services manquants des chaines de valeur promues par le PAEIJ-SP ; (ii) Accompagnement financier des entreprises de jeunes défavorisés dont 30% de femmes ; (iii) Gestion du projet. La durée d’exécution est de 2 ans, allant de juin 2020 à juin 2022. Le coût du projet est estimé à 1,00 million d’UC supportés par la Facilité d’appui à la transition (FAT) (Pilier III).

L’intervention proposée, en se focalisant sur des jeunes hommes et femmes défavorisés exclus de la plupart des mécanismes de financement actuels, adresse les vecteurs de fragilité et renforce leur résilience dans un contexte marqué par la pandémie à la COVID 19. Par ailleurs, l’analyse des premières leçons apprises de la mise en œuvre du PAEIJ-SP et d’autres initiatives du gouvernement togolais dans l’insertion des jeunes hommes et femmes dans les chaines de valeur agricoles montre qu’il existe une masse critique de jeunes déscolarisés et défavorisés qui sont exclus de ces initiatives et qu’il faut intégrer en vue de renforcer l’inclusion économique et sociale.

L’intervention dénommée Projet d’Appui aux Investissements Agricoles des Jeunes (PAIAJ) est spécifiquement orientée vers les jeunes non éligibles aux projets/programmes d’insertion de jeunes disponibles au Togo. Le but est de permettre aux jeunes défavorisés de pouvoir créer et faire prospérer leurs entreprises tout en se conférant une position économique et sociale confortable. Les principaux bénéficiaires directs concernent : (i) les jeunes exclus des autres mécanismes de financement comme le PAEIJ-SP, FAIEJ, PNPER, MIFA, PRADEB, ANPGF, (ii) les PME des chaînes de valeurs promues par le PAEIJ-SP. Le projet permettra également de créer 5000 emplois indirects dont un tiers pour les femmes.

Le projet est exécuté par le Ministère de développement à la base, de l’artisanat et de la jeunesse (MDBAJ) à travers l’unité de gestion du PAEIJ-SP renforcées par deux Experts à recruter, l’un en Développement des chaines de valeurs (ECV) et l’autre en Management d’entreprises (EME).

Outre cette unité de gestion renforcée, le Projet a prévu de recruter deux ONGs qui seront chargées d’accompagner 679 jeunes primo-entrepreneurs défavorisés sélectionnés sur toute l’étendue du territoire national. Cette option permet d’assurer aux primo-entrepreneurs ciblés un suivi-appui conseil rapproché et de proximité. La présente mission porte sur l’identification des besoins, des techniques et des outils de formation adaptés aux jeunes primo-entrepreneurs défavorisés en rapport avec les prestations des ONGs partenaires.

1. **Objectifs et résultats attendus de la mission**
   1. **Objectif général**

L’objectif général de la présente mission est d’identifier les besoins en formation des jeunes défavorisés primo-entrepreneurs en rapport avec les prestations des ONGs partenaires du PAIAJ.

* 1. **Objectifs spécifiques**

D’une manière spécifique, il s’agit de :

* + recueillir et analyser les besoins en formation des jeunes primo-entrepreneurs défavorisés ;
  + recenser les outils de formation adaptés aux jeunes primo-entrepreneurs et disponibles auprès des mécanismes de promotion de l’entrepreneuriat, ONGs, centres de formation agricoles partenaires ;
  + identifier les thématiques, modules de formation, les techniques et outils de formation adaptés aux jeunes primo-entrepreneurs ;
  1. **Résultats attendus**

Les résultats suivants sont attendus de la mission :

* + les besoins en formation des jeunes primo-entrepreneurs défavorisés sont recueillis et analysés ;
  + les outils de formation adaptés aux jeunes primo-entrepreneurs et disponibles auprès des mécanismes de promotion de l’entrepreneuriat, ONGs et des centres de formation agricoles partenaires sont recensés ;
  + les thématiques, modules, techniques et outils de formation adaptés aux jeunes primo-entrepreneurs sont identifiés.

1. **Méthodologie**
   1. **Recueil et analyse des besoins en renforcement des capacités**

Les besoins en formation des jeunes seront recueillis à travers :

* un entretien avec l’UGP du PAEIJ-SP ;
* des focus-groupes avec des jeunes primo-entrepreneurs ;
* des entretiens avec les institutions de promotion de l’entrepreneuriat (FNFI, EJV, FAIEJ…) ;
* des entretiens avec les ONGs et les centres de formation agricole partenaires.

**Entretien avec l’UGP du PAEIJ-SP**

Cet entretien qui aura lieu à l’entame de la mission sera l’occasion de faire un point avec l’UGP sur ses attentes et sur son expérience de terrain. L’on pourrait s’interroger, au regard de cette expérience, sur les besoins en renforcement des capacités des bénéficiaires pour parvenir à maintenir le niveau de performance des clusters ou à l’améliorer.

**Focus-groupes avec des primo-entrepreneurs défavorisés**

Des focus groupes avec les jeunes primo-entrepreneurs défavorisés seront organisés dans chacune des 05 régions économiques du pays. Ils permettront de recueillir les besoins en formation de ces jeunes tels que perçus par eux-mêmes, en fonction des expériences vécues dans la conduite de leurs activités.

**Entretiens avec les institutions de promotion de l’entrepreneuriat**

Les mécanismes et projets de promotion de l’entrepreneuriat tels que le PNPER, le FNFI et l’ANADEB (EJV) ont une expérience avec des cibles similaires à celle du PAIAJ. Des échanges seront conduits avec eux pour recueillir leur perception des besoins en renforcement des capacités de cette cible ainsi que les outils et méthodes les plus adaptés à cette dernière.

**Entretiens avec les ONGs partenaires et les centres de formation agricole**

Les ONGs partenaires du PAIAJ ont été sélectionnées en fonction de leurs expériences avec des cibles assimilables à celles du PAIAJ. Elles ont également participé à la sélection des jeunes primo-entrepreneurs défavorisés. Recueillir leurs perceptions par rapport aux besoins en formation des bénéficiaires du Projet contribuera à une identification adéquate des modules à dérouler au profit de ces derniers.

* 1. **Collecte et revue des outils de formation**

Lors des entretiens effectués avec les mécanismes et projets de promotion de l’entrepreneuriat au Togo, les ONGs partenaires et les centres de formation agricole, il sera procédé à une collecte de leurs outils de formation à l’endroit des cibles analphabètes ou faiblement alphabétisées. Une revue documentaire sera également faite pour le recensement des outils utilisés par d’autres organisations au niveau sous régional. Il sera procédé à leur analyse en vue de capitaliser sur les pratiques intéressantes au regard des besoins de la cible du PAIAJ.

* 1. **Identification des modules, techniques et outils de formation à l’endroit des jeunes primo-entrepreneurs défavorisés**

La synthèse des différents entretiens préalablement menés permettra d’identifier le plus adéquatement possible les besoins, les techniques et les outils de formation des jeunes primo-entrepreneurs défavorisés relativement aux prestations des ONGs partenaires.

* 1. **Livrables de la mission de la mission**

Les livrables de la mission sont :

* le rapport de mission ;
* le programme d’accompagnement des jeunes primo-entrepreneurs défavorisés.
  1. **Programme de la mission**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dates** | **Activités** | **Lieu** | **Heures indicatives** | **Intervenants** |
| 31-01-2022 | Entretien avec l’UGP du PAEIJ-SP | Lomé | 08h - 10 h | EME, EDCV, Participants |
| 31-01-2022 | Entretien avec le FNFI | Lomé | 15 h - 17 h |  |
| 01-02-2022 | Entretiens avec EJV | Lomé | 8h - 10h |  |
| 01-02-2022 | Entretien avec INADES FORMATION |  |  |  |
| 02-02-2022 | Voyage Dapaong | Dapaong |  | EME, EDCV, Point Focal Kara Savanes |
| 03-02-2022 | -Focus groupe avec 10 jeunes dans la filière petits ruminants  -Focus groupe avec 10 jeunes dans la filière volailles | Dapaong | 8 h - 11 h  11 h – 14 h | EME, EDCV, Participants |
| 04-02-2022 | -Réunion d’échanges avec les centres de formation agricole (CARTO, CIDAP, CPIA, INFA) | Kara | 8 h – 14 h | EME, EDCV, Participants |
| 05-02-2022 | -Focus groupe avec 10 jeunes de la filière maïs  -Focus groupe avec 10 jeunes de la filière petits ruminants | Kara | 8 h – 11 h  14 h -16 h | EME, EDCV, Participants |
| 07-02-2022 | -Focus groupe avec 10 jeunes de la filière soja  -Focus groupe avec 10 jeunes de la filière maïs | Sokodé | 8h -11 h  14h – 16 h | EME, EDCV, Participants |
| 08-02-2022 | Entretien avec AGAIB Central | Sokodé | 8h-10 h |  |
| 09-02-2022 | -Focus groupe avec 10 jeunes de la filière manioc  -Focus avec 10 jeunes de la filière soja | Atakpamé | 8 h – 14 h  16 h -18 h | EME, EDCV, Participants |
| 10-02-2022 | * Focus groupe avec les jeunes de la filière petits ruminants | Atakpamé | 8 h – 11 h |  |
| 11-02-2022 | -Focus groupe avec 10 jeunes de la filière petits ruminants  -Focus groupe avec 10 jeunes de la filière volaille  Retour à Lomé | Tsévié | 8 h – 11 h  14 h – 16 h  16 h 30-17 h 30 | EME, EDCV, Participants |

1. **Période de la mission**

La présente mission se déroulera entre le mois janvier et de février. Les activités de terrain courront du 31 janvier 2022 au 10 février 2022.

1. **Budget de la mission**

Le budget de la mission est présenté ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Rubriques** | **Nbr jrs** | **Nbr pers.** | **Quantités** | **Prix unitaire (FCFA)** | **Montant (FCFA)** |
|  |  | **a** | **b** | **C=a\*b** | **d** | **E=c\*d** |
| **1** | **Equipe PAIAJ** |  | | | | **1 018 000** |
| **1.1** | **Chauffeur** |  | | | | **230 000** |
| 1.1.1 | Perdiems Kara | 2 | 1 | 1 | 30 000 | 60 000 |
| 1.1.2 | Perdiems (Maritime, Plateaux, Savanes et Centrale) | 8 | 1 | 1 | 25 000 | 200 000 |
| 1.1.3 | Frais de route | 1 | 1 | 2 | 15 000 | 30 000 |
| **1.2** | **Experts (EME, ECVA)** |  | | | | **788 000** |
| 1.2.1 | Perdiems Kara | 2 | 2 | 1 | 42 000 | 168 000 |
| 1.2.2 | Perdiems(Maritime,Plateaux, Savanes, Centrale) | 8 | 2 | 1 | 35 000 | 560 000 |
| 1.2.3 | Frais de route | 1 | 2 | 1 | 20 000 | 40 000 |
| **1.3** | **Frais de route PFSE Maritime** | 1 | 1 | 1 | 20 000 | **20 000** |
| **1.4** | **Péage** | FF |  | 1 | 5 000 | **5 000** |
| **2** | **Responsables des centres de formations agricoles** |  | | | | **290 000** |
| **2.1** | **Perdiems des responsables de centres CARTO, CIDAP, CPIA** |  | | | | **210 000** |
| 2.1.1 | Perdiems des responsables de centres CARTO, CIDAP, CPIA | 1 | 3 | 1 | 42 000 | 126 000 |
| 2.1.2 | Perdiem du responsable de l'INFA de Tové |  | 1 | 2 | 42 000 | 84 000 |
| **2.2** | **Déplacement des responsables des centres de formation agricole** |  | | | | **80 000** |
| 2.3 | Déplacement des responsables des centres CARTO, CIDAP, CEPIA | 1 | 1 | 3 | 10 000 | 30 000 |
| 2.4 | Carburant du responsable de l'INFA de Tové | 1 | 1 | 1 | 50 000 | 50 000 |
| **3** | **Jeunes primo entrepreneurs défavorisés** |  |  |  |  | **500 000** |
| 3.1 | Déplacement des jeunes primo-entrepreneurs défavorisés | 1 | 100 | 1 | 5 000 | 500 000 |
| **4** | **Salles de réunion** |  | | | | **245 000** |
| 4.1 | Location de salles (Dapaong, Kara, Sokodé, Atakpamé, Tsévié) | 1 | 1 | 7 | 35 000 | 210 000 |
| **5** | **Communication et divers** |  | | | | **34 000** |
| 5.1 | Invitation des jeunes |  | 100 | 1 | 100 | 10 000 |
| 5.2 | Eau |  |  | 6 | 4 000 | 24 000 |
| **TOTAL** | |  |  |  |  | **2 052 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Expert en Développement des Le RAF chaînes de valeurs** | **Le Coordonnateur** |
|  |  |
| **Komlan KLUVI Kokou TOFIA** | **Kossivi AGBO** |