**MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE TOGOLAISE**

**ET DES RESSOURCES FORESTIERES Travail-Liberté-Patrie**

**--------------------------- -------------**

**SECRETARIAT GENERAL**

**----------------**

**DIRECTION DES RESSOURCES**

**FORESTIERES**

**----------------**

**APPUI À LA COORDINATION ET À LA GESTION DU PNR ANNEE 2023**

***Source de financement*** : **Budget de l’Etat, exercice 2023**

***Numéro d’imputation*** : **0961117900097600005405101211911**

Termes de Référence

**Février 2023**

1. **CONTEXTE**

Le plan stratégique issu de la déclaration de la politique générale du gouvernementest assorti de la feuille de route gouvernementale Togo – 2025. Cette feuille de route adoptée en octobre 2020, traduit de façon opérationnelle les orientations contenues dans la déclaration de politique générale du gouvernement d‘ici à 2025. Le projet 35 (P35) de cette feuille de route est consacré à la réponse aux risques climatiques majeurs. Ce projet vise à atteindre 25% de la couverture forestière et la protection de 90% de la côte contre l’érosion à l’horizon 2025. Pour soutenir cette dynamique, le gouvernement s’est engagé à réaliser un reboisement intensif d’un milliard (1 000 000 000) de plants sur la période décennale de 2021-2030, soit un reboisement annuel de 100 000 000 de plants.

La réalisation de cette double ambition, nécessite d’intensifier le reboisement sur l’ensemble du territoire, en prenant en compte l’écologie des espèces au niveau de chaque région. C’est dans cet esprit que le ministère de l’environnement et des ressources forestières (MERF) met en œuvre le P35 qui intègre le projet national de reboisement (PNR). Ce projet sera mis en œuvre en 2023 à travers principalement la campagne nationale de reboisement et celle de lutte contre les feux de végétation, ainsi que l’évaluation à mi-parcours de la cible de 25% du taux de couverture forestière à l’horizon 2025.

Ainsi, la direction des ressources forestières (DRF) dans son PTBA 2023 a prévu non seulement le reboisement et la restauration de 511 ha des zones dégradées des aires protégées (AP), des berges des cours d'eau, des sites identifiés par les ministères sectoriels, des forêts communales et communautaires, mais aussi l’entretien et la protection des 511 ha à réaliser 2023, ainsi que 717 ha réalisés en 2022. Une convention sera également signée avec l’Office de développement et d’exploitation des forêts (ODEF), pour le reboisement, l’entretien et la protection de 100 ha en 2023 et l’entretien et la protection de 160 ha réalisés en 2022. De même, l’évaluation à mi-parcours de la cible de 25% du taux de couverture forestière à l’horizon 2025 et la campagne nationale de lutte contre les feux de végétation seront réalisées. Toutes ces activités seront financées par le budget de l’Etat, exercice 2023.

Outre la convention avec l’ODEF, les autres activités de reboisement, de restauration d’entretien et de protection seront exécutées par entente direct avec les acteurs locaux sous l’encadrement des directeurs préfectoraux de l’environnement et des ressources forestières (DPERF) et sur la base des paiements des activités qui se feront par les trésoreries préfectorales. Quant à l’évaluation à mi-parcours de la cible de 25% du taux de couverture forestière, elle sera réalisée par l’équipe des cartographes du ministère de l’environnement et des ressources forestières en collaboration avec le laboratoire de télédétection appliquée et géoinformatique de l’université de Lomé.

L’atteinte des cibles fixées en 2023, nécessite de coordonner et de suivre toutes les activités sur le terrain. Pour ce faire, il est prévu sur le budget de l’Etat, exercice 2023, une ligne pour la coordination et la gestion du PNR. Cette action permettra d’encadrer, de superviser, de suivre et de communiquer les différentes opérations sur le terrain. C’est dans ce cadre que les présents TDR sont élaborés pour planifier les tâches à exécuter.

1. **OBJECTIFS**

**2.1 Objectif global**

L’objectif global de cette activité est d’assurer la coordination et la gestion du PNR en 2023 sur toute l’étendue du territoire national.

**2.2 Objectifs spécifiques**

Il s’agit spécifiquement de :

* encadrer les diverses activités de reboisement et de restauration des 511 ha de zones dégradées des aires protégées, des berges des cours d’eau, de sites mobilisés par les ministères sectoriels, ainsi que des forêts communales et communautaires, conformément aux TDRs adoptés pour financement sur le budget de l’Etat en 2023 ;
* veiller à l’effectivité du reboisement et de restauration sur les 511 ha ;
* s’assurer de l’exécution de toutes les tâches d’entretien, de regarnis, de surveillance et de protection nécessaires au bon développement des parcelles reboisée en 2022 et 2023 ;
* évaluer le taux de réussite des plants et les superficies des parcelles reboisées ;
* renseigner la base de données sur la production des plants et les reboisements ;
* s’assurer du bon déroulement de la campagne nationale de lutte contre les feux de végétation ;
* veiller à l’évaluation à mi-parcours de la cible 25% du taux de couverture forestière ;
* communiquer et sensibiliser autour du PNR.

1. **RESULTATS**

* L’encadrement pour le reboisement et la restauration des 511 ha de zones dégradées des aires protégées, des berges des cours d’eau, de sites mobilisés par les ministères sectoriels, ainsi que des forêts communales et communautaires, est assuré ;
* 511 ha de zones dégradées des aires protégées, des berges des cours d’eau, de sites mobilisés par les ministères sectoriels et des forêts communales, sont effectivement reboisés et restaurés
* Les parcelles reboisées et restaurées en 2022 et 2023 sont effectivement entretenues, regarnies, surveillée et protégées ;
* le taux de réussite des plants et les superficies des parcelles reboisées en 2023 sont évalués ;
* la base de données sur la production des plants et les reboisements est renseignée ;
* la période des feux utilitaires est respectée et les feux incontrôlés sont maîtrisés ;
* l’évaluation à mi-parcours la cible 25% du taux de couverture forestière est réalisée ;
* la communication et les sensibilisations autour du PNR sont organisées.

1. **METHODOLOGIE**

Les tâches inscrites dans ces Tdrs seront exécutées par plusieurs acteurs, chacun à son niveau de responsabilité. En dehors des tâches administratives et du traitement des données qui seront réalisées au bureau, les autres tâches (encadrement, suivi, supervision, collecte de données sur le reboisement, communication et sensibilisations) seront exécutées sur le terrain par les acteurs préfectoraux et régionaux notamment, les directions préfectorales de l’environnement et des ressources forestières (DPERF) et les directions régionales de l’environnement et des ressources forestières (DRERF), ainsi que les acteurs centraux (les directions centrales, le SG, le Cabinet du MERF et les partenaires techniques).

1. **TACHES**

Sept tâches sont prévues pour assurer la coordination et la gestion du PNR en 2023. Il s’agit de :

* 1. **Sensibilisations**

Cette tâche sera principalement dirigée vers les acteurs locaux et sera axée sur la mobilisation, le reboisement, l’entretien et la protection des parcelles reboisées. Elle sera conduite par les DPERF et les DRERFC avec l’appui technique de la DRF. A cet effet, un budget sera alloué à chaque direction préfectorale et régionale sous forme d’appui en carburant pour organiser les séances de sensibilisation.

* 1. **Encadrement des activités sur le terrain**

L’encadrement des opérations de reboisement, de restauration, d’entretien, de surveillance et de protection des parcelles concernées, sera assuré par les DPERF sous la supervision des DRERF.

* 1. **Collecte de données sur le reboisement**

Cette tâche est exécutée par les DPERF et les chefs de poste forestier. Il s’agira de recenser hebdomadairement tous les reboisements réalisés dans la préfecture, afin d’alimenter la base de données sur le reboisement.

* 1. **Renforcement des capacités des DPERF et des chefs de poste forestier sur la collecte et la transmission des données**

Pour que les DPERF et chefs de poste soient au même niveau d’informations, pour limiter ou éliminer les erreurs dans la collecte de données, la DRF organisera des ateliers régionaux de renforcement de capacité à leur intention. Ces ateliers permettront aux DPERF et chefs de poste d’avoir une même compréhension des outils de collecte de données.

* 1. **Suivi des activités**

Le suivi sur le terrain sera fait à travers les missions qui se rendront sur les principaux sites reboisés dans chaque préfecture. Il s’agit des sites reboisés sous l’encadrement des DPERF et la supervision des DRERF (le reboisement et la restauration des 511 ha des zones dégradées d’aires protégées, de berges des cours d’eau, des sites identifiés par les ministères sectoriels et des forêts communales et communautaires) et pour la création de forêts communales en 2023 et de l’entretien, la surveillance et la protection 717 ha reboisés et restaurés sur le budget de l’Etat, exercice 2022.

A chaque étape, des entretiens auront lieu avec les acteurs locaux pour recueillir leurs perceptions des initiatives de reboisement et leurs suggestions pour l’amélioration du processus les années suivantes. Pour le besoin de collecte des données de terrain, les missions se serviront principalement de l’outil de collecte des données conçues pour la circonstance.

Les missions de suivi seront effectuées par la DRF en collaboration le secrétariat général, la direction de la planification et suivi-évaluation sous la supervision du cabinet. Ces missions auront pour but d’apprécier la conformité des entretiens, de la surveillance et de la protection des reboisements déjà réalisés en 2022 et en cours d’exécution en 2023 et de donner si nécessaire de nouvelles orientations aux acteurs concernés pour la bonne réussite des activités.

La mission de suivi sera assurée par 6 cadres dont 1 de la direction des études et de la planification et seront répartis en trois équipes. Chaque équipe aura à sa disposition un chauffeur et un véhicule.

* + 1. **Missions de suivi des sites reboisés**

Pour bien suivre l’entretien et la protection des sites reboisés en 2022, et les opérations de reboisement, de restauration, d’entretien et de protection en cours en 2023, deux missions de suivi de dix jours chacune, seront organisées. La première se déroulera en septembre et la seconde en décembre.

**Première mission de suivi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Equipe** | **Date/Période** | **Région** | **Activités** |
| Equipe 1  (13 préfectures) | 09/09/2023 | Voyage Lomé-Cinkassé | |
| 10 au 19 septembre 2023 | Savanes | Visites de terrain dans les 7 préfectures (Tône, Oti, Oti-Sud, Cinkassé, Tandjore, Kpendjal-Est, Kpendjal-Ouest |
| Kara | Visites de terrain dans 5 préfectures (Kozah, Kéran, Doufelgou, Binah, Assoli,) |
| Equipe 2  (13 préfectures) | 09/09/2023 | Voyage Lomé -Bassar | |
| 10 au 19 septembre 2023 | Kara | Visites de terrain dans 2 préfectures (Bassar et Dankpen) |
| Centrale | Visites de terrain dans les 5 préfectures (Tchaoudjo, Blitta, Sotouboua, Tchamba, Mô) |
| Plateaux | Visites de terrain dans 8 préfectures (Kloto, Agou, Kpélé, Dayes, Wawa, Amou, Akébou Anié) |
| Equipe 3  (13 préfectures) | 09/09/2023 | Voyage Lomé-Atakpamé | |
| 10 au 19 septembre 2023 | Plateaux | Visites de terrain dans 4 préfectures (Ogou, Haho, Est-Mono, Moyen Mono) |
| Maritime | Visites de terrain dans les 8 préfectures (Golfe, Agoe, Avé, Zio, Lacs, Yoto, Vo, Bas-Mono) |
| Toutes les équipes | 20/09/2023 | Retour à Lomé | |

**Deuxième mission de suivi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Equipe** | **Date/Période** | **Région** | **Activités** |
| Equipe 1  (12 préfectures) | 10/12/2023 | Voyage Lomé-Cinkassé | |
| 11 au 20 décembre 2023 | Savanes | Visites de terrain dans les 7 préfectures (Tône, Oti, Oti-Sud, Cinkassé, Tandjore, Kpendjal-Est, Kpendjal-Ouest |
| Kara | Visites de terrain dans 5 préfectures (Kozah, Kéran, Doufelgou, Binah, Assoli,) |
| Equipe 2  (15 préfectures) | 10/12/2023 | Voyage Lomé -Bassar | |
| 11 au 20 décembre 2023 | Kara | Visites de terrain dans 2 préfectures (Bassar et Dankpen) |
| Centrale | Visites de terrain dans les 5 préfectures (Tchaoudjo, Blitta, Sotouboua, Tchamba, Mô) |
| Plateaux | Visites de terrain dans 8 préfectures (Kloto, Agou, Kpélé, Dayes, Wawa, Amou, Akébou Anié) |
| Equipe 3  (12 préfectures) | 10/12/2023 | Voyage Lomé-Atakpamé | |
| 11 au 20 décembre 2023 | Plateaux | Visites de terrain dans 4 préfectures (Ogou, Haho, Est-Mono, Moyen Mono) |
| Maritime | Visites de terrain dans les 8 préfectures (Golfe, Agoe, Avé, Zio, Lacs, Yoto, Vo, Bas-Mono) |
| Toutes les équipes | 21/09/2023 | Retour à Lomé | |

* + 1. **Moyens matériels nécessaires pour le suivi des sites**
* trois (3) véhicules 4x4 avec carburant ;
* trois (3) GPS ;
* fiches de collecte de données et guide d’entretien ;
* trois (3) cartes IGN des aires protégées ;
* trois (3) appareil photos numériques ;
* trois (3) Coupe-coupe ;
* trois (3) décamètres.
  + 1. **Livrables**

Les principaux livrables attendus sont les rapports de mission.

* 1. **Supervision**

Elle a pour objectif de permettre au ministre d’apporter son appui aux acteurs de reboisement et de s’assurer de la bonne réalisation des activités. Elle sera effectuée par le ministre accompagné de ses collaborateurs.

* 1. **Communication**

Pour la visibilité, il y a besoin de communiquer sur les actions de reboisement sur le terrain. A cet effet, des émissions radiophoniques et télévisées seront organisées. Des mini-documentaires seront également réalisés. La communication couvrira également les frais de connexion internet pour la transmission des données collectées sur le terrain.

1. **CHRONOGRAMME INDICATIF DE MISE EN ŒUVRE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Périodes** | | | | | | | | | | | |
| **J** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| Sensibilisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encadrement des activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte des données sur la production de plants et le reboisement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcement des capacités des DPERF et chefs de poste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi des activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervision |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **BUDGET**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Unité** | **Prix Unitaire** | **Quantité** | **Montant (Fcfa)** |
| **Collecte de données sur le reboisement** | | | | |
| Mise à jour de l'outil de collecte des données de reboisement 2023 **(**Prestation du programmeur de l'outil) | Programmeur | 1000000 | 1 | 1 000 000 |
| Carburant pour la collecte hebdomadaire de données sur le reboisement | DPERF | 500000 | 5 | 2 500 000 |
| ***Sous-total 1*** | | | | ***3 500 000*** |
| **Renforcement des capacités des DPERF et des chefs de poste forestier sur la collecte et la transmission des données** | | | | |
| Organisation de 5 ateliers régionaux | Atelier | 2000000 | 5 | 10 000 000 |
| ***Sous-total 2*** | | | | ***10 000 000*** |
| **Encadrement des activités sur le terrain** | | | | |
| Appui au déplacement des DRERF pour les missions de supervision pendant toute la campagne de reboisement 2023**.** | DRERF | 100000 | 5 | 500 000 |
| Appui au déplacement des DPERF pour l’encadrement des opérations pendant toute la campagne de reboisement 2023**.** | DPERF | 200000 | 39 | 7 800 000 |
| ***Sous-total 4*** | | | | ***8 300 000*** |
| **Organisation par la direction des ressources forestières de deux missions de suivi des sites reboisés (10 jours x 2)** | | | | |
| Carburant Lomé-Cinkassé-Lomé (15 litres/100 km\*657 km \*2) et pour ralliement des sites de reboisements à l’intérieur de la région | Forfait | | | 450 000 |
| Carburant Lomé-Bassar-Lomé (15 litres/100 km\*408 km \*2) pour équipe 2 et pour le ralliement des sites de reboisement des préfectures cibles | Forfait | | | 350 000 |
| Carburant Lomé-Atakpamé-Lomé (15 litres/100 km\*164 km \*2\*2) pour équipe 3 et pour le ralliement des sites de reboisement des préfectures cibles | Forfait | | | 300 000 |
| Prise en charge de 3 officiers supérieurs pour les deux missions de suivi pendant 11 nuitées x 2 | nuitée | 40000 | 11x2x3 | 2 640 000 |
| Prise en charge de 3 cadres pour les deux missions de suivi pendant 11 nuitées x 2 | nuitée | 35000 | 11x2x3 | 2 310 000 |
| Prise en charge des chauffeurs pour les deux missions de suivi (2 chauffeurs pour 11 nuitées x 2) | nuitée | 25.000 | 11x2x2 | 1 100 000 |
| Piles GPS | cartouche | 2500 | 15x2 | 75000 |
| Communication | carte de recharge | 9000 | 6x2 | 108 000 |
| Impression et reprographie des fiches de collecte de données et cartes | impression + reprographie | forfait | 50000 | 50 000 |
| Achat de décamètres | unité | 5000 | 10 | 50 000 |
| Entretien de 2 véhicules et péage | unité | 70000 | 2x2 | 280 000 |
| ***Sous-total 5*** | | | | ***7 713 000*** |
| **Organisation d’une mission de supervision par le ministre de l’environnement et des ressources forestières (Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes)** | | | | |
| Prise en charge du Ministre | nuitée | 55.000 | 5 | 275 000 |
| Prise en charge du DC ou SG, DG-ODEF, DRF, DEP | nuitée | 40000 | 20 | 800 000 |
| Prise en charge de 3 cadres officiers supérieurs de la DRF | nuitée | 40.000 | 15 | 600 000 |
| Prise en charge du garde du corps du MERF | nuitée | 30.000 | 5 | 150 000 |
| Prise en charge Conseiller technique, Attaché de cabinet et Attachée de presse | nuitée | 40.000 | 15 | 600 000 |
| Prise en charge de 08 chauffeurs niveau Lomé | nuitée | 25.000 | 40 | 1 000 000 |
| Carburant du Ministre | litre | 850 | 250 | 212 500 |
| Carburant du DC ou SG, DG-ODEF, DRF, DEP | litre | 850 | 1000 | 850 000 |
| Carburant du Conseiller technique, Attaché de cabinet et Attachée de presse | litre | 850 | 750 | 637 500 |
| Eau | unité | 4200 | 20 | 84 000 |
| Location de salles | unité | 80000 | 5 | 400 000 |
| Communication pour l'organisation | carte de recharge | 9000 | 3 | 27 000 |
| ***Sous-total 6*** | | | | ***5 636 000*** |
| **Organisation des séances de Sensibilisations** | | | | |
| Carburant pour le déplacement du DPERF dans les villages | DPERF | 200000 | 39 | 7 800 000 |
| Dépense liée à l’organisation (communication, location et transport de chaises, achat d’eau, de gel hydro alcoolique, de cache-nez, etc.) | DPERF | 20000 | 39 | 780 000 |
| ***Sous-total*** | | | | ***8 580 000*** |
| **Communication** | | | | |
| Emissions radiophoniques et téléphonique | Médias | Forfait | | 4 000 000 |
| Montage d’un mini-documentaire sur le reboisement | Prestataire | 1000000 | 1 | 1 000 000 |
| Crédit de communication | carte de recharge | 9000 | 24 | 216 000 |
| Forfait internet pour le chargé de la base de données, les DPERF et les chefs de poste pour la transmission des données collectées sur le terrain | Forfait | | | 1 000 000 |
| ***Sous-total 8*** | | | | ***6 216 000*** |
| ***Total général*** | | | | ***49 945 000*** |

***Arrêté le présent budget à un montant total de quarante-neuf millions neuf cent quarante-cinq mille (49 945 000) FCFA.***

**Le Ministre de l’environnement**

**et des ressources**

**FOLI BAZI Katari**