## Request_for_Quotations
Activité | In-Process | source de Financement | Composante | Type de revue | Categorie | Market Approach | Montant estimatif | High SEA_SH Risk | Document type | Process Status | Activity Status | Draft Request for Quotations_plan | Draft Request for Quotations_actuel | Specific Procurement Notice_plan | Specific Procurement Notice_actuel | Invitation_soumission_plan | Invitation_soumission actuel | Date amendement_demande | Reception des offres_prevu | Reception des offres_suivi | Comparaison_offre_prevu | Comparaison_offre_suivi | Notification_prevu | Notification_suivi | signature_contrat_prevu | signature_contrat_suivi | Amendement_contrat | Execution_prevu | Execution_realise | Achevement
BF-IUCN-116515-GO-RFQ / UICN - EQUIPEMENT DE BUREAU (MOBILIER) | No | IDA-V1250 | Component 1: Strengthening Regional Integration | Post | Goods | Limited | 16793 |  |  | Signed | Autorisé | 2019/05/30 | 2019/03/18 | [5 empty] | 2019/06/18 | 2019/03/22 | 2019/06/25 | 2019/03/27 | 2019/07/09 | 2019/08/27 | 2019/07/30 | 2019/08/27 |  | 2020/01/26
BF-IUCN-187763-GO-RFQ / Matériel de vidéoconférence pour le WACA | No | IDA-D2900 | Component 1: Strengthening Regional Integration | Post | Goods | Limited | 20000 |  |  | Under Implementation | Autorisé | 2020/08/27 | 2020/11/02 | [5 empty] | 2020/09/15 |  | 2020/09/22 |  | 2020/10/06 |  | 2020/10/27 |  |  | 2021/04/05
BF-IUCN-142245-GO-RFQ / Materiel et mobilier de bureau pour la Convention d'Abidjan (ABC) | No | IDA-D2900 | Component 1: Strengthening Regional Integration | Post | Goods | Limited | 15000 |  |  | Signed | Autorisé | 2019/11/03 | 2020/07/28 | [5 empty] | 2019/11/22 | 2020/08/04 | 2019/11/29 | 2020/08/14 | 2019/12/06 | 2020/08/26 | 2019/12/09 | 2020/08/26 |  | 2020/01/23
BF-IUCN-71934-GO-RFQ / UICN - Véhicule | No | IDA-D2900 | Component 1: Strengthening Regional Integration | Post | Goods | Limited | 55046 |  |  | Signed | Autorisé | 2018/09/01 | 2019/09/16 | [5 empty] | 2018/09/20 | 2019/10/31 | 2018/09/27 | 2019/11/07 | 2018/10/11 | 2019/11/29 | 2018/11/01 | 2019/11/29 |  | 2019/04/30
BF-IUCN-187753-NC-RFQ / Impression de supports de communication pour WACA BAR | No | IDA-D2900 | Component 1: Strengthening Regional Integration | Post | Non-consulting Services | Limited | 10000 |  |  | Under Implementation | Autorisé | 2020/09/03 | 2020/09/30 | [5 empty] | 2020/09/22 |  | 2020/09/29 |  | 2020/10/13 |  | 2020/11/03 |  |  | 2021/05/02
BF-IUCN-71940-GO-RFQ / UICN - Matériel informatique | No | IDA-D2900 | Component 1: Strengthening Regional Integration | Post | Goods | Limited | 21739 |  |  | Signed | Autorisé | 2018/09/01 | 2019/03/25 | [5 empty] | 2018/09/20 | 2019/03/22 | 2018/09/27 | 2019/03/27 | 2018/10/11 | 2019/07/23 | 2018/11/01 | 2019/07/23 |  | 2019/04/30
BF-IUCN-142246-CS-CQS / Production audio-visuelle pour la Convention d'Abidjan (ABC) | No | IDA-D2900 | Component 1: Strengthening Regional Integration | Post | Non-consulting Services | Limited | 10000 |  |  | Pending Implementation | Autorisé | 2020/05/04 | [6 empty] | 2020/05/23 |  | 2020/05/30 |  | 2020/06/08 |  | 2020/06/11 |  |  | 2020/07/11
BF-IUCN-142244-GO-RFQ / Equipement informatique pour la Convention d'Abidjan (ABC) | No | IDA-D2900 | Component 1: Strengthening Regional Integration | Post | Goods | Limited | 5000 |  |  | Signed | Autorisé | 2019/11/03 | 2020/08/07 | [5 empty] | 2019/11/22 | 2020/08/12 | 2019/11/29 | 2020/09/03 | 2019/12/06 | 2020/09/08 | 2019/12/09 | 2020/09/08 |  | 2020/01/23