## CB
Note globale | Résumé de la note | Détails explicatifs | Code du sous critère | Sous critère | Note | Statut | Date de collecte | Commentaire | Source de vérification
1 | Le PARSI n’est pas élaboré | Un projet régional d’investissement pour la résilience des zones côtières est en place mais un Plan d’action stratégique régional pour les investissements (PARSI) n’est pas développé. | 11 | TDR d'élaboration de PARSI disponibles | 1 | Non réalisé
2 | Le PARSI est élaboré et comporte les cibles, les engagements et les délais fixés pour résoudre les problèmes de l’érosion côtière, des inondations et de la pollution transfrontalières | Un Plan d’action stratégique régional pour les investissements (PARSI) est intégré au SDLAO révisé. Il est développé mais pas validé. | 21 | PARSI est élaboré | 1 | Non réalisé
3 | Le PARSI est approuvé par tous les pays participants au niveau ministériel | Un Plan d’action stratégique régional pour les investissements (PARSI) est validé par le comité de suivi et approuvé par les Ministres en charge de l’Environnement | 31 | PARSI validé par le comité scientifique régional | 0.5 | Non réalisé
3 | Le PARSI est approuvé par tous les pays participants au niveau ministériel | Un Plan d’action stratégique régional pour les investissements (PARSI) est validé par le comité de suivi et approuvé par les Ministres en charge de l’Environnement | 32 | PARSI approuvé par les Ministres en charge de l’Environnement | 0.5 | Non réalisé
4 | Les engagements contenus dans le PARSI sont intégrés dans les PIM ou dans les Plans nationaux sectoriels de tous les pays participants. | Une directive de l’UEMOA sur la validation du SDLAO intégrant le PARSI, et invitant (1) l’élaboration de PIM pour les pays n’en disposant pas et (2) la transposition des orientations du PARSI dans les PIM nationaux, est adoptée. Les Plans d’investissement multisectoriels (PIM) des pays sont revus et intègrent les engagements du PARSI. | 41 | Stratégie régionale de mobilisation des ressouces élaborée et validée | 0.4 | Non réalisé
4 | Les engagements contenus dans le PARSI sont intégrés dans les PIM ou dans les Plans nationaux sectoriels de tous les pays participants. | Une directive de l’UEMOA sur la validation du SDLAO intégrant le PARSI, et invitant (1) l’élaboration de PIM pour les pays n’en disposant pas et (2) la transposition des orientations du PARSI dans les PIM nationaux, est adoptée. Les Plans d’investissement multisectoriels (PIM) des pays sont revus et intègrent les engagements du PARSI. | 42 | PIM-Bénin révisé et intégrant les engagement du PARSI | 0.1 | Non réalisé
4 | Les engagements contenus dans le PARSI sont intégrés dans les PIM ou dans les Plans nationaux sectoriels de tous les pays participants. | Une directive de l’UEMOA sur la validation du SDLAO intégrant le PARSI, et invitant (1) l’élaboration de PIM pour les pays n’en disposant pas et (2) la transposition des orientations du PARSI dans les PIM nationaux, est adoptée. Les Plans d’investissement multisectoriels (PIM) des pays sont revus et intègrent les engagements du PARSI. | 43 | PIM-Côte d'Ivoire révisé et intégrant les engagement du PARSI | 0.1 | Non réalisé
4 | Les engagements contenus dans le PARSI sont intégrés dans les PIM ou dans les Plans nationaux sectoriels de tous les pays participants. | Une directive de l’UEMOA sur la validation du SDLAO intégrant le PARSI, et invitant (1) l’élaboration de PIM pour les pays n’en disposant pas et (2) la transposition des orientations du PARSI dans les PIM nationaux, est adoptée. Les Plans d’investissement multisectoriels (PIM) des pays sont revus et intègrent les engagements du PARSI. | 44 | PIM-Mauritanie révisé et intégrant les engagement du PARSI | 0.1 | Non réalisé
4 | Les engagements contenus dans le PARSI sont intégrés dans les PIM ou dans les Plans nationaux sectoriels de tous les pays participants. | Une directive de l’UEMOA sur la validation du SDLAO intégrant le PARSI, et invitant (1) l’élaboration de PIM pour les pays n’en disposant pas et (2) la transposition des orientations du PARSI dans les PIM nationaux, est adoptée. Les Plans d’investissement multisectoriels (PIM) des pays sont revus et intègrent les engagements du PARSI. | 45 | PIM-Sao Tomé et Principe révisé et intégrant les engagement du PARSI | 0.1 | Non réalisé
4 | Les engagements contenus dans le PARSI sont intégrés dans les PIM ou dans les Plans nationaux sectoriels de tous les pays participants. | Une directive de l’UEMOA sur la validation du SDLAO intégrant le PARSI, et invitant (1) l’élaboration de PIM pour les pays n’en disposant pas et (2) la transposition des orientations du PARSI dans les PIM nationaux, est adoptée. Les Plans d’investissement multisectoriels (PIM) des pays sont revus et intègrent les engagements du PARSI. | 46 | PIM-Sénégal révisé et intégrant les engagement du PARSI | 0.1 | Non réalisé
4 | Les engagements contenus dans le PARSI sont intégrés dans les PIM ou dans les Plans nationaux sectoriels de tous les pays participants. | Une directive de l’UEMOA sur la validation du SDLAO intégrant le PARSI, et invitant (1) l’élaboration de PIM pour les pays n’en disposant pas et (2) la transposition des orientations du PARSI dans les PIM nationaux, est adoptée. Les Plans d’investissement multisectoriels (PIM) des pays sont revus et intègrent les engagements du PARSI. | 47 | PIM-Togo révisé et intégrant les engagement du PARSI | 0.1 | Non réalisé